|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат | Примечание |
| 1 этап подготовительный (01.11.2021-31.08.2022 г.) |
| 1. | Анализ результатов ВПР, ГИА | 01.112021 - 12.11.2021 | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка. | Выполнено  |
| 2. | Издание приказа о внедрении рейтинговой системы оценивания обучающихся | 26.11.2021 | Директор Заместитель директора по УВР | Приказ  | Выполнено  |
| 3. | Педагогический совет «Рейтинговая система оценивания знаний обучающихся как механизм повышения качества образования. | 09.12.2021 | Директор  | Протокол педагогического совета | Выполнено |
| 4. |

|  |
| --- |
| Разработка Положения о рейтинговой системе оценивания учебных достижений учащихся.правилах оценочной безопасности.портфолио учащихся.Об индивидуальных рейтинговых листах учащегося.согласованности и координации оценочной политики учителей и родителей. |

 | 13.12.2021 | Рабочая группа | Проект Положения  |  |
| 5. | Разработка и утверждение Инструкции для учащихся по рейтинговой системе оценивания знаний | Февраль2022 | Рабочая группа | Инструкция для учащихся |  |
| 6. | Разработка и утверждение Инструкции для педагогических работников по рейтинговой системе оценивания знаний учащихся в школе. | Февраль 2022 | Рабочая группа | Инструкция для учащихся |  |
| 7. |

|  |
| --- |
|  |

Коучинг «Рейтинговое оценивание как условие повышения качества образования» | Февраль 2022 | Рабочая группа | Разработка критериев оценочной деятельности, рейтинговой системы оценивания;Разработка рейтинговых шкал;разработка методических материалов |  |
| 8. | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с рейтинговой системой оценивания образовательных результатов | Март 2022 | Рабочая группа, классные руководители |  |  |
| 9. |

|  |
| --- |
| Круглый стол |

 | Апрель 2022  | Рабочие группы МБОУ «СОШ №9»с.ХвалынкаМБОУ «СОШ №2»с. БуссевкаМБОУ «ООШ №19»с. Славинка | Утверждение нормативной базы, методических материалов, критериев оценивания, методов сбора информации,оценочных шкал |  |
| 10. |  Педагогический совет «Внедрение рейтинговой системы оценивания образовательных результатов в учебный процесс». | Май 2022 | Рабочая группа,заместитель директора по УВР | Ознакомление педагогов с рейтинговой системой оценивания |  |
| 2 этап Практический (01.09.2022 – 25.05.2023 г.) |
| 11. | Апробация и внедрение в учебно- воспитательный процесс технологии рейтингового оценивания образовательных результатов.

|  |
| --- |
|  |

 | Сентябрь-май 2022-2023 | Педагоги | Протоколы педсоветов |  |
| 12. | Мастер-класс «Рейтинговое оценивание - важный фактор процесса обучения»

|  |
| --- |
|  |

 | Май 2023 | Рабочие группыЗаместители по УВРДиректора  |

|  |
| --- |
| промежуточный анализ результативности внедрения рейтинговой системы оценивания обучающихся с последующей корректировкой  |

 |  |
| 3 этап Обобщение и коррекция (01.09.2023 – 25.12.2023 г.) |
| 13. | Межшкольные мероприятия направленные на реализацию проекта | Сентябрь 2023 | Все участники образовательного процесса | Формирование банка диагностических материалов; |  |
| 14. | Анализ воздействия рейтинговой системы оценивания | Октябрь-ноябрь 2023 | Межшкольный п\с | Сравнительный анализ результатов ВПР, ГИАКорректирующая работа |  |